## Hoja1
TIPO DE REGISTRO | EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CÓDIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | CÓDIGO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN POR EJE ESTRATÉGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD | CÓDIGO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | Eje 1 Fortalecimiento institucional | 1 | 5001 | E1La | MO1 | Política de Participación Social en Salud adoptada como política institucional. | A01 | Aprobar una política institucional para la adopción de la PPSS. | 1 | 26 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 0
2 |  | 2 | 5001 | E1La | MO2 | Recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación social en el departamento. | A01 | Contratar para el nivel departamental a un profesional en el cargo de analista de atención al usuario, quien será encargado de orientar el proceso de participación social en la totalidad de los municipios. | 1 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 58396668
2 |  | 3 | 5001 | E1La | MO3 | Recurso humano destinado al apoyo de los procesos de participación social en salud en el departamento | A01 | Designar a un gestor en el municipio que brinde apoyo a la implementación de los procesos de participación social en salud. | 123 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 4 | 5001 | E1Lb | M01 | Personal de Savia Salud EPS con conocimiento de la política de Participación Social en Salud y las estrategias para su implementación. | A01 | Socializar la PPSS y su plan de acción a los funcionarios de la EAPB. | 4 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 5 | 5001 | E1Lb | M02 | Socialización de la propuesta de la Reforma al Sistema de Salud. | A01 | Presentar a los empleados de Savia Salud EPS la propuesta de la Reforma a la Salud, radicada por el Gobierno Nacional. | 1 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 6 | 5001 | E1Lb | M02 | Socialización de la propuesta de la Reforma al Sistema de Salud. | A02 | Presentar a las asociaciones de usuarios la propuesta de la Reforma a la Salud radicada por el Gobierno Nacional. | 1 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 7 | 5001 | E1Lb | M02 | Socialización de la propuesta de la Reforma al Sistema de Salud. | A03 | Presentar a los afiliados a Savia Salud EPS la propuesta de la Reforma a la Salud radicada por el Gobierno Nacional. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 8 | 5001 | E1Le | M01 | Gestión de acciones interinstitucionales de formación, para la implementación de la política de participación. | A01 | Reuniones semestrales con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, para articular acciones en el desarrollo e implementación de la PPSS en los municipios. | 2 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 9 | 5001 | E1Le | M01 | Gestión de acciones interinstitucionales de formación, para la implementación de la política de participación. | A02 | Presentar a la secretaría de salud de los municipios, el plan de acción de la PPSS y proponer acciones conjuntas para la implementación. | 123 | 26 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 0
2 |  | 10 | 5001 | E1Lh | M01 | Estrategia de comunicación con enfoque diferencial, para promover la participación de los afiliados en la asociación de usuarios. | A01 | Convocar a los grupos de enfoque diferencial a participar de la asociación de usuarios de la EPS. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 11 | 5001 | E1Lh | M02 | Estrategia de comunicación con enfoque diferencial, para promover la participación de los afiliados en la asociación de usuarios. | A02 | Socializar la propuesta de la Reforma a la Salud, radicada por el Gobierno Nacional a los grupos de enfoque diferencial. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 | Eje 2 Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | 12 | 5001 | E2La | M01 | Estrategia pedagógica definida para cualificar a las asociaciones de usuarios y usuarios en general, en temas de participación y relacionados con el derecho a la salud. | A01 | Estructurar el contenido y el cronograma de una estrategia pedagógica dirigida a usuarios y asociación de usuarios, que incluya temáticas relacionadas con el derecho a la salud y a la participación. | 1 | 26 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0
2 |  | 13 | 5001 | E2La | M01 | Estrategia pedagógica definida para cualificar a las asociaciones de usuarios y usuarios en general, en temas de participación y relacionados con el derecho a la salud. | A02 | Socializar con gestores municipales y coordinadores regionales la estrategia pedagógica diseñada, para cualificar a integrantes de asociaciones de usuarios y usuarios en general, en temas de participación y relacionados con el derecho a la salud. | 1 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 14 | 5001 | E2La | M01 | Estrategia pedagógica definida para cualificar a las asociaciones de usuarios y usuarios en general, en temas de participación y relacionados con el derecho a la salud. | A03 | Capacitar a las asociaciones de usuarios y usuarios en general en temas de participación y relacionados con el derecho a la salud. | 12 | 01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 15 | 5001 | E2Lb | M01 | Estrategia de reconocimiento institucional, definida para visibilizar a los ciudadanos activos en las asociaciones de usuarios de Savia Salud EPS. | A01 | Presentar en el sitio web de la EPS a los representantes de la asociación de usuarios de Savia Salud en los municipios. | 1 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 16 | 5001 | E2Lc | M01 | Procesos de participación social de la EAPB, socializados a la comunidad por medio de canales institucionales de comunicación. | A01 | Publicar por las redes sociales de Savia Salud EPS contenido relacionado con la implementación de la política de Participación Social en Salud. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 17 | 5001 | E2Lc | M02 | Asociaciones de usuarios y usuarios en general, con información sobre tecnologías de información y comunicaciones. | A01 | Desarrollar un taller sobre tecnologías de información y plataformas digitales. | 9 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 18 | 5001 | E2Ld | M01 | Impulsar el proceso de asociación de usuarios, por medio del uso de canales de comunicación institucionales. | A01 | Publicar por las redes sociales de la EAPB, información producida por la asociación de usuarios de la EPS, invitando a la participación de los afiliados en ese espacio. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 19 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS, constituida y funcionando conforme a los estatutos. | A01 | Reuniones de las asociaciones de usuarios municipales. | 6 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 20 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS, constituida y funcionando conforme a los estatutos. | A02 | Reuniones con la asociación de usuarios departamental. | 6 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 21 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS, constituida y funcionando conforme a los estatutos. | A03 | Realizar asamblea de asociación de usuarios departamental. | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 22 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS, constituida y funcionando conforme a los estatutos. | A04 | Convocar a la comunidad mediante diferentes canales de comunicación, para participar en la asociación de usuarios de los municipios. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 0
2 |  | 23 | 5001 | E2Lf | M01 | PPSS incluida en el Modelo de Atención de la EAPB. | A01 | Inclusión del plan de acción de la PPSS en el modelo de atención de la EPS. | 1 | 26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 | Eje 3 Impulso a la cultura de la salud | 24 | 5001 | E3La | M01 | Asociaciones de usuarios y usuarios en general con información sobre salud pública. | A01 | Desarrollar un taller sobre conceptos generales de salud pública. | 9 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 25 | 5001 | E3Lb | M01 | Estrategia de comunicación orientada a la promoción de la cultura del bienestar y la salud. | A01 | Se continúa desarrollando la estrategia institucional con el área de atención al usuario y comunicaciones, como componente de promoción de la cultura del bienestar y la salud. | 9 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 26 | 5001 | E3Lc | M01 | Estrategia pedagógica implementada para cualificar a los ciudadanos en el proceso de participación social. | A01 | Desarrollar un taller sobre participación social. | 9 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 27 | 5001 | E3Ld | M01 | Usuarios activos en los espacios para la promoción de la salud y la participación social. | A01 | Publicar en las redes sociales de la EPS información producida por la asociación de usuarios de la EAPB, sobre la promoción de la salud y el fomento de la participación social. | 1 | 26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 | Eje 4 Control Social en Salud | 28 | 5001 | E4La | M01 | Estrategia pedagógica implementada para cualificar a los ciudadanos en el proceso de planeación institucional. | A01 | Taller sobre el plan de desarrollo institucional dirigido a asociaciones de usuarios. | 2 | 04 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 29 | 5001 | E4La | M01 | Estrategia pedagógica implementada para cualificar a los ciudadanos en el proceso de planeación institucional. | A02 | Taller sobre plan de desarrollo institucional dirigido a la población en general. | 9 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 30 | 5001 | E4Lb | M01 | Procedimiento PQRD implementado. | A01 | Continuar con los canales habilitados de comunicación para la recepción de PQRD en los municipios. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 31 | 5001 | E4Lc | M01 | Asociación de usuarios con control social al procedimiento PQRD. | A01 | Articulación con las asociaciones de usuarios, para continuar realizando acciones de control social a la implementación del procedimiento PQRD. | 2 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 32 | 5001 | E4Ld | M01 | Estrategia pedagógica implementada para cualificar a los ciudadanos sobre procesos de rendición de cuentas. | A01 | Desarrollar un taller sobre rendición de cuentas. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 33 | 5001 | E4Le | M01 | Estrategia pedagógica implementada para cualificar a los ciudadanos en el proceso de control social. | A01 | Desarrollar taller sobre control social, dirigido a las asociaciones de usuarios. | 2 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 34 | 5001 | E4Le | M01 | Estrategia pedagógica implementada para cualificar a los ciudadanos en el proceso de control social. | A02 | Desarrollar taller sobre control social, dirigido a los espacios de participación ciudadana en salud en los territorios. | 9 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 | Eje 5 Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | 35 | 5001 | E5La | M01 | Estrategia pedagógica implementada para cualificar a los ciudadanos en el proceso de planificación participativa en salud. | A01 | Desarrollar taller sobre planificación participativa, para los integrantes de asociaciones de usuarios. | 2 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 36 | 5001 | E5La | M01 | Estrategia pedagógica implementada para cualificar a los ciudadanos en el proceso de planificación participativa en salud. | A02 | Desarrollar taller sobre planificación participativa, a los espacios de participación ciudadana en salud en los territorios. | 9 | 04 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 37 | 5001 | E5Lb | M01 | Usuarios informados sobre el modelo atención de Savia Salud EPS. | A01 | Publicación del modelo de atención en el sitio web de la EPS. | 1 | 26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
2 |  | 38 | 5001 | E5Ld | M01 | Garantizar el manejo transparente de las decisiones y recursos públicos. | A01 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas, con transmisión por canales de comunicación, que permitan la participación e interacción de la ciudadanía. | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 0
Note on A1: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado